**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района»**

**на 2012-2014 годы**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

**Наименование Программы:**

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2012-2014 годы (далее Программа)

**Основание для разработки Программы:**

* Закон Ярославской области от 11.10.2006 № 65-з «О молодёжной политике»;
* Приказ Департамента по делам молодёжи физической культуре и спорту Ярославской области от 26.12.2008 № 180 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание молодёжи Ярославской области» на 2010-2012 годы.

**Заказчик Программы:**

Администрация Рыбинского муниципального района

**Разработчик Программы:**

Управления по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района

**Исполнители Программы:**

* Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
* Управление образования администрации Рыбинского муниципального района.

**Участники Программы:**

* МУ РМР «Социальное агентство молодёжи»;
* Учреждения образования Рыбинского МР;
* Учреждения культуры Рыбинского МР;
* МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
* Военный комиссариат по г. Рыбинску и Рыбинскому МР;
* Местное отделение ДОСААФ городского округа г. Рыбинск;
* УВД по городу Рыбинску и Рыбинскому МР;
* Совет ветеранов г. Рыбинска и Рыбинского МР;
* Общественные организации, занимающиеся вопросами патриотического воспитания

**Цель Программы:**

Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе

**Перечень разделов Программы**

1. Анализ и оценка проблемы.
2. Цели и задачи Программы.
3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы.
4. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам.
5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах.
6. Управление Программой и контроль за ходом её реализации.
7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы.
8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

**Сроки реализации Программы:**

2012-2014 годы

**Объёмы и источники финансирования:**

* 356,0 тыс. руб.
  + ОБ — 150,0
  + МБ — 206,0

* 2012 - 150,0 (из них ОБ - 50,0, МБ - 100,0)
* 2013 - 98,0 (из них: ОБ - 50,0, МБ - 48,0)
* 2014 - 108,0 (из них: ОБ - 50,0, МБ - 58,0)

**Управление и контроль за реализацией Программы:**

Смирнова Татьяна Александровна — первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района, тел. 8(4855) 21-46-38;

**Основные ожидаемые результаты реализации Программы:**

* Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания молодёжи – 2
* Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими формированиями — 5
* Количество проведённых мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи — 120;
* Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, межрегиональных патриотических мероприятиях - 6000;
* Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района - 7;
* Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года — 830;
* Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности — 15;
* Количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, получивших финансовую поддержку – 9;
* Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам патриотического воспитания — 1;
* Количество разработанных методических материалов в сфере патриотического воспитания молодёжи — 32.

**1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ**

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Патриотизм в российском обществе понимается как преданность и лю­бовь к своему Отечеству, к своему народу, гражданственность и служение на благо общества. Патриотизм, как общая и неотъемлемая часть национально­го самосознания граждан, может и должен служить возрождению духовно-нравственных устоев россий­ского общества.

Цель патриотического воспитания - развитие в обществе высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и устойчивого развития.

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность воспитания в общей системе воспитания граждан России. В этом аспекте особую значимость приобретают вопросы патриотического воспитания молодых граждан, так как именно молодое поколение является основным и стратегическим потенциалом развития как страны в целом, так и Рыбинского муниципального района в частности.

Программа патриотического воспитания, действовавшая на территории Рыбинского района в предыдущий период, ставила своей основной целью Создание условий для развития и укрепления системы патриотического воспитания, совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по патриотическому воспитанию на основании скоординированной и целенаправленной деятельности органов местного самоуправления, учреждений и общественных организаций Рыбинского муниципального района.

За время реализации программы была выстроена и отлажена система координации работы в сфере патриотического воспитания. Структурой, ответственной за координацию работы в сфере патриотического воспитания на районном уровне, является Координационный совет по патриотическому воспитанию граждан Рыбинского муниципального района. В состав координационного совета входят представители органов исполнительной власти, ответственные за реализацию мероприятий и программ патриотической направленности, представители силовых структур и ведомств, районных общественных организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей.

Данная программа является логическим продолжением целевой программы по патриотическому воспитанию, действовавшей на территории Рыбинского муниципального района в предыдущий период.

Среди существующих сильных сторон и наиболее важных достижений в сфере патриотического воспитания граждан Рыбинского района можно отметить следующие:

* создана и действует система межведомственного взаимодействия и координации в сфере патриотического воспитания граждан, в том числе молодежи;
* наличие специалистов, ответственных за реализацию мероприятий и программ по патриотическому воспитанию молодежи;
* наличие отлаженных механизмов и системы подготовки проведения мероприятий патриотической направленности начиная с муниципального уровня и заканчивая поддержкой участия лучших представителей в областных мероприятиях.
* исполнители и участники программы обладают значительным положительным опытом реализации молодежных мероприятий и программ в сфере патриотического воспитания;
* высокий уровень охвата мероприятиями патриотической направленности граждан, относящихся к следующим категориям: студенты, работающая молодежь;

К слабым сторонам можно отнести:

* наличие консервативного подхода к организации процесса патриотического воспитания и отсутствия новых форм и методов работы;
* слабая материально-техническая база учреждений и организаций, занимающихся вопросами патриотического воспитания молодежи;
* недостаточная работа исполнителей и участников Программы по информированию населения о деятельности в сфере патриотического воспитания.

Возможности, существующие в сфере патриотического воспитания:

* богатое историческое и культурное наследие, наличие большого количества исторических памятников и объектов культуры;
* наличие на территории Рыбинского муниципального района воинской части;
* наличие действующих общественных организаций и объединений, занимающихся вопросами патриотического воспитания.
* доступность новых технологий, форм, методов и опыта работы, научной и методологической базы по вопросам воспитания;

Разработанная Программа предусматривает также внедрение утвержденных департаментом и рекомендованных для использования органами по делам молодежи, молодежными общественными объединениями методик, которые должны обеспечить успешную работу в сфере патриотического воспитания молодежи.

Наличие общепринятых методик, позволяющих определить эффективность и результативность работы по патриотическому воспитанию, позволит объективно оценивать качество работы исполнителей и участников Программы, целесообразность и эффективность использования ресурсов, в том числе финансовых.

Все это свидетельствует о необходимости продолжения и расширения работы, направленной на решение проблем патриотического воспитания программно-целевым методом. Учитывая необходимость комплексного подхода, целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.

Разработка Программы является логическим продолжением и развитием муниципального целевой программы, утверждённой решением Муниципального Совета Рыбинского муниципального района № 390 от 04.12.2008 г. «О МЦП «Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района» на 2009-2011 годы».

Программа призвана повысить эффективность решения проблем гражданско-патриотического воспитания как важнейшей духовной и социальной задачи.

Программа представляет собой комплекс организационных, научно-исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в районе патриотического воспитания.

**2. Цель и задачи Программы**

Цель Программы – создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Переславском муниципальном районе.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учетом современных условий и потребностей российского общества;

-популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей в молодежной среде, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству;

-создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе;

-совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Рыбинского муниципального района.

**3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Мероприятия | | Сроки исполнения | | Исполнители | | Источник  финансирование | | Сумма финансирования по годам, в тыс. руб. | | | Сумма финансирования |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| ЦЕЛЬ: Создание условий для развития, укрепления и совершенствования системы гражданско-патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе    Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поддержка деятельности Координационного Совета по патриотическому воспитанию граждан | | постоянно | | УКМС | | - | | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение заседаний Координационного Совета Переславского МР по патриотическому воспитанию | | постоянно | | УКМС | | - | | - | - | - |  |
| 1.3. | Подписание соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между администрацией Рыбинского муниципального района, общественными организациями, воинскими формированиями | | ежегодно  февраль-март | | УКМС | | - | | - | - | - | - |
| 1.4. | Организация и проведение конкурса между поселениями Рыбинского муниципального района на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию подростков и молодёжи | | Ежегодно  апрель | | УКМС | | МБ | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 1.5. | Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ярославской области | | ежегодно | | УКМС | | - | | - | - | - | - |
| 1.6. | Совершенствование музейной работы, организация взаимодействия школьных музеев | | ежегодно | | УО  ММЦ | | - | | - | - | - | - |
| 1.7. | Организация и проведение конкурса между образовательными учреждениями Рыбинского МР на лучшую организацию работы по подготовке учащихся-юношей к службе в вооруженных силах РФ | | ежегодно,  октябрь | | УО  ММЦ | | МБ | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 1.8. | Выдвижение кандидатур Рыбинского МР на ежегодную областную награду «За заслуги в патриотическом воспитании» | | 2012-2014 | | УКМС,  УО | | - | | - | - | - | - |
| Итого: | | | | | | | МБ | | 7,0  из них:  7,0 | 7,0  из них:  7,0 | 7,0  из них:  7,0 | 21,0  из них:  21,0 |
| Задача 2. Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение военно-спортивных соревнований среди молодёжи Рыбинского МР, в т.ч.:  - Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отчества;  - Военно-спортивные соревнования, посвящённые Дню Победы;  - Межмуниципальная военно-патриотическая игра «Чтобы помнили» | | 2012-2014 г. г.        февраль    май    май, декабрь | | | УКМС | | МБ    ОБ    МБ | 27,0          7,0    15,0    5,0 | 27,0          7,0    15,0    5,0 | 30,0          12,0    13,0    5,0 | 84,0          26,0    43,0    15,0 |
| 2.2. | Организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов, выставок, экспедиций патриотической направленности, в т.ч.:  - Фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»;  - Торжественные проводы призывников в армию;  - Организация работы передвижной выставки «Гордимся славой предков»;    - Поисковая экспедиция «Живое слово солдата Победы»;      - Фольклорные праздники для обуч-ся ОУ «Без истока нет реки»  - Конкурс художественной фотографии «Среди не пройденных дорог, одна - твоя». | | 2012-2014 г.г          февраль      март-апрель    2012 г.  июль-сентябрь    2012-2014  апрель      2012-2014      2012-2014 | | | УКМС      УКМС    УКМС,          УКМС,        ОУ  ММЦ    ОУ | | ОБ      -    МБ        ОБ        ОБ      МБ | 59,0          10,0      -    42,0        2,0        3,0      2,0 | 19,0          12,0      -    -        2,0        3,0      2,0 | 19,0          12,0      -    -        2,0        3,0      2,0 | 97,0          34,0      -    42,0        6,0        9,0      6,0 |
| 2.3. | Проведение межмуниципальной военно-патриотической конференции «Боевая слава России» | | 2012- 2014,  февраль | | | УКМС  МУК «Методический центр» | | ОБ | 4,0 | - | 4,0 | 8,0 |
| 2.4. | Организация и проведение муниципальных этапов:  - Всероссийский акция «Я – гражданин России» по торжественному вручению паспортов 14-летним гражданам Рыбинского МР  - Детско-юношеской, военно-спортивной игры «Победа» | | ежегодно  2 раза в год            ежегодно  апрель | | | УКМС,  УО | | ОБ    ОБ          ОБ | 16,0    4,0          12,0 | 18,0    4,0          14,0 | 16,0    4,0          12,0 | 50,0    12,0          38,0 |
| 2.5 | Организация и проведение мероприятий, посвященных дням боевой славы и памятным датам России в том числе:  -День защитника Отечества;  -День Победы;  -День независимости России;  - День скорби;  - День Конституции;  - День памяти жертв политических репрессий;  - День Героя Отечества | | ежегодно        февраль  май  июнь  июнь  декабрь  октябрь    декабрь | | | УКМС,  УО,  МУК | | БП | - | - | - | - |
| 2.6. | Проведение мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам военной истории России, в т.ч. :  - 200 – летию победы России в Отечественной войне 1812 г.;  - 70-ю годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах; | | 2012 г.    2013 г. | | | УКМС,  УО,  МУК | | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Организация и проведение месячника оборонно-массовой работы | | ежегодно январь-февраль | | | УО | | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Проведение экскурсий в школьные музеи для педагогов и обучающихся образовательных учреждений Рыбинского МР, взаимопосещение экскурсий | | весь период | | | УО  ММЦ | |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Организация и проведение праздника для учащихся образовательных учреждений «Мы – Ушаковцы» | | ежегодно,  февраль | | | УО,  ММЦ | | МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2.10. | Выставка детского творчества «Моя малая родина» | | ежегодно, апрель | | | УО | | МБ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 2.11. | Проведение учебных сборов для учащихся юношей 10 классов | | ежегодно,  май | | | УО | | - | - | - | - | - |
| 2.12. | Проведение конкурса на лучший школьный музей | | ежегодно,  октябрь | | | УО,  ММЦ | | МБ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| 2.13. | Проведение молодёжных акций, в т.ч :  - «Ветеран живёт рядом»;  - Всероссийская акция Георгиевская ленточка»; | | ежегодно  апрель-май | | | УКМС,  Администрации сельских поселений | | - | - | - | - | - |
| 2.14. | Организация и проведение уроков, направленных на гражданско-патриотическое воспитание школьников, в т.ч:  - «Урок мужества»;  - «Урок России»;  - «Урок Конституции» | | ежегодно,          февраль, май    сентябрь    декабрь | | | УО,  МОУ | | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Благоустройство мемориальных объектов, памятников и воинских захоронений | | ежегодно  апрель-май | | | УКМС,  УО,  МУ «САМ»,  ОУ | | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Организация и проведение игры «Безопасное колесо» | | ежегодно, | | | УО | | МБ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2.17. | Походы выходного дня по кольцу Славы Рыбинского муниципального района (родина генерала армии П.И. Батова, контр-адмирала И.А.Колышкина, маршала Советского Союза В.К.Блюхера, адмирала Ф.Ф. Ушакова) | | весь период | | | УО,  МОУ | | - | -- | - | - | - |
| 2.18. | Организация и проведение мероприятий, посвящённых 70-ю годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской и Курской битвах | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Участие в областном конкурсе между муниципальными образованиями на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию | | ежегодно  апрель-май | | | УКМС,  УО,ММЦ | | - | - | - | - | - |
| 2.20. | Участие в областных мероприятиях патриотической направленности в т.ч.:  - областной этап детско-юношеской. Военно-спортивной игра «Победа»;  - Областном этапе акции «Я- гражданин России»;  - областной интеллектуальной игре «Потомки победителям»;  - областном конкурсе литературно- музыкальных композиций «Я люблю тебя, Россия» | | ежегодно      май    декабрь    апрель      апрель | | | УКМС, УО | | МБ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
|  |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |
| Итого: | | | | | | | | ОБ  МБ | 128,0  из них:  50,0  78,0 | 86,0  из них:  50,0  36,0 | 91,0  из них:  50,0  41,0 | 305,0  из них:  150,0  155,0 |
| Задача 3. Создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе; | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Поддержка деятельности детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, в т.ч.  - участие в областных военно-спортивных соревнованиях;  - участие в общероссийских военно-патриотических соревнованиях на Кубок Подольского благочиния | | Весь период | | УКМС,  МУ «САМ» | | МБ | | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 3.2. | Актуализация базы данных о патриотических подростково-молодежных клубах и объединениях в Рыбинском МР | | периодически | | УКМС,  САМ | | - | | - | - | - |  |
| 3.3. | Содействие развитию волонтерского движения членов патриотических ДиМОО на территории Рыбинского МР направленного на оказание помощи ветеранам, вдовам погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов | | Весь период | | УКМС  САМ | | - | | - | - | - | - |
| 3.4. | Содействие участию представителей Рыбинского МР в областном совещании руководителей патриотических молодежных и детских объединений муниципальных образований области по вопросу совершенствования деятельности общественных объединений и организаций по патриотическому воспитанию | | 2012-2014 | | УКМС | | - | | - | - | - | - |
| 3.5. | Оказание помощи в проведении поисковой работы детскими краеведческими объединениями | | 2012-2014 | | УО, ММЦ | | - | | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | МБ | | 5,0  из них:  5,0 | 5,0  из них:  5,0 | 5,0  из них:  5,0 | 15,0  из них:  15,0 |
| Задача 4. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Рыбинского муниципального района. | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Издание сборника методических рекомендаций «Опыт работы учреждений культуры Рыбинского МР по патриотическому воспитанию | 2013 г.  3 квартал | | УКМС  МУК «Методический центр» | | | МБ | | 5,0 | - | 5,0 | 10,0 |
| 4.2. | Конференция, посвященная изучению наследия академика А.А.Ухтомского | ежегодно,  июнь | | УО, ММЦ | | |  | |  |  |  |  |
| 4.3 | Издание карты-путеводителя «Рыбинский район в Отечественной войне 1812 года | 2012 год  3 квартал | | УКМС,  МУК «Методический центр» | | | МБ | | 5,0 | - | - | 5,0 |
| 4.4. | Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов, открытых мероприятий по духовно-нравственному воспитанию школьников | 2012-2014 | | УО,  ММЦ | | | -- | | - | - | - | - |
| 4.5. | Организация и проведение обучающих семинаров- практикумов, открытых мероприятий преподавателями ОБЖ по военно-патриотическому воспитанию школьников | 2012-2014 | | УО,  ММЦ | | | - | | - | - | - | - |
| 4.6. | Организация и проведение обучающих семинаров- практикумов, открытых мероприятий для руководителей школьных музеев | 2012-2014 | | УО,  ММЦ | | | - | | - | - | - | - |
| 4.7. | Организация изучения в образовательных учреждениях государственной символики России, порядка официального использования государственного флага, герба и гимна Российской Федерации | 2012-2014 | | УО,  МОУ | | | - | | - | - | - | - |
|  |  |  | |  | | | МБ | | 10,0  из них:  10,0 |  | 5,0  из них:  5,0 | 15,0  из них:  15,0 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | | | | ОБ  МБ | | 150,0  из них:  50,0  100,0 | 98,0  из них:  50,0  48,0 | 108,0  из них:  50,0  58,0 | 356,0  из них:  150,0  206,0 |

**4. Сведения о распределении объёмов и источников финансирования по годам**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Всего по Программе |
| Финансовые ресурсы ( в тыс. руб) в т.ч. | 150,0 | 98,0 | 108,0 | 356,0 |
| ОБ    МБ | 50,0    100,0 | 50,0    48,0 | 50,0    58,0 | 150,0    206,0 |

**5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единицы измерения | Потребность | | | |
| в том числе о годам | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Материально-технические ресурсы |  |  |  |  |  |
| Трудовые ресурсы |  |  |  |  |  |
| Финансовые ресурсы в т.ч. по разделам Программы: | тысяч рублей | 150,0  ОБ- 50,0  МБ-100,0 | 98,0  ОБ- 50,0  МБ-48,0 | 108,0  ОБ- 50,0  МБ-58,0 | 356,0  ОБ – 150,0  МБ – 206,0 |
| Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества в т.ч.:   1. Приобретение призов и грамот; | тысяч рублей | 7,0  МБ-7,0 | 7,0  МБ-7,0 | 7,0  МБ-7,0 | 21,0  МБ – 21,0 |
| Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, подготовка молодёжи к достойному служению Отечеству, в т.ч.:  - Приобретение призов и грамот;  - Работа по договорам;  - Приобретение продуктов питания;  - Транспортные расходы. | тысяч рублей | 128,0  ОБ - 50,0  МБ - 78,0 | 86,0  ОБ - 50,0  МБ - 36,0 | 91,0  ОБ - 50,0  МБ - 41,0 | 305,0  ОБ - 150,0  МБ - 155,0 |
| Создание условий для развития молодёжных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе, в т.ч: | тысяч рублей | 5,0  МБ -5,0 | 5,0  МБ - 5,0 | 5,0  МБ -5,0 | 15,0  МБ -15,0 |
| Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих на территории Рыбинского муниципального района | тысяч рублей | 10,0  МБ-10,0 | - | 5,0  МБ-5,0 | 15,0  МБ-15,0 |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) |  |  |  |  |  |

**Кадровые ресурсы**

1. Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
2. Управление образования администрации Рыбинского муниципального района;
3. Муниципальное учреждение «Социальное агентство молодёжи»;
4. Муниципальные учреждения культуры;
5. Муниципальные учреждения образования;
6. Муниципальные учреждения дополнительного образования;
7. Муниципальные учреждения физической культуры и спорта;
8. Детские и молодёжные общественные объединения;
9. Совет ветеранов войны и труда г. Рыбинска и Рыбинского муниципального района;
10. Рыбинское МУ МВД России;
11. Местное отделение ДОСААФ России городского округа город Рыбинск

**6. Управление Программой и контроль за ходом её реализации**

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.

Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает её реализацию.

Управление по культуре, молодёжи и спорту, Управление образования администрации Рыбинского муниципального района несёт ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы. Рациональное использование выделенных бюджетных средств.

В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- в установленном порядке предоставление отчётов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

Органы местного самоуправления поселений, входящих в состав Рыбинского муниципального района на основе Программы разрабатывают программы молодёжной политики поселений, организуют их реализацию.

**7. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на момент разработки Программы | Изменения значения показателя по годам реализации | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | Целевое значение на момент окончания действия Программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания молодёжи | штук | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.2. | Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими формированиями | штук | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 2. Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на момент разработки Программы | Изменения значения показателя по годам реализации | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | Целевое значение на момент окончания действия Программы |
| 2. | Целевой индикатор |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи | штук | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 |
| 2.2. | Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, межрегиональных, патриотических мероприятиях | количество человек | 5000 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
| Задача 3. Создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе; | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на момент разработки Программы | Изменения значения показателя по годам реализации | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | Целевое значение на момент окончания действия Программы |
| 3. | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района | количество объединений | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.2. | Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года | количество участников | 806 | 820 | 820 | 830 | 830 |
| 3.3. | Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности | количество мероприятий | 4 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3.4. | Количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, получивших финансовую поддержку | количество объединений | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Задача 4. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Рыбинского муниципального района. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на момент разработки Программы | Изменения значения показателя по годам реализации | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | Целевое значение на момент окончания действия Програм |
| 4 | Целевые индикаторы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам патриотического воспитания | Количество человек | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| 4.2. | Количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи | количество  методик | - | 16 | - | 16 | 32 |

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов Администрации Рыбинского муниципального района путём установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путём сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

n

1

Где:

Х iначальная – значение i – го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;

Х iплан - плановое значение показателя;

Х imeк - текущее значение показателя;

F план - плановая сумма финансирования по Программе

F тек - сумма финансирования на текущую дату;

Кi- весовой коэффициент параметра;

Кn - весовой коэффициент задачи.

При расчёте комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| 1 | 2 |
| Задача 1. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с учётом современных условий и потребностей российского общества | 0,2 |
| Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания молодёжи | 0,7 |
| Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими формированиями | 0,3 |
| Задача 2. Популяризация и пропаганда патриотизма, духовно-нравственных ценностей, подготовка молодежи к достойному служению Отечеству | 0,4 |
| Количество проведенных мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи | 0,5 |
| Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, межрегиональных, патриотических мероприятиях | 0,5 |
| Задача 3. Создания условий для развития молодежных и детских общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания в Рыбинском муниципальном районе; | 0,3 |
| Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района | 0,3 |
| Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года | 0,3 |
| Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности | 0,2 |
| Количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, получивших финансовую поддержку | 0,2 |
| Задача 4. Совершенствование информационного и научно-методического обеспечения реализации программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание граждан Рыбинского муниципального района. | 0,1 |
| Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам патриотического воспитания | 0,3 |
| Количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи | 0,7 |
| ИТОГО: | 1 |

При значении комплексного показателя эффективности R 100 процентов и более эффективность реализации Программы признаётся высокой, при значении 95 процентов и менее – низкой.

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

- Количество проведенных муниципальных конкурсов в сфере патриотического воспитания молодёжи – 2;

- Количество подписанных соглашений о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания между органами государственной власти, общественными организациями, воинскими формированиями - 5;

- Количество проведённых мероприятий в сфере патриотического воспитания молодёжи - 120;

- Количество подростков и молодёжи, принявших участие в муниципальных, областных, межрегиональных патриотических мероприятиях - 6000;

- Количество детских и молодёжных общественных объединений патриотической направленности, включённых в Реестр ДиМОО Рыбинского муниципального района - 7 в том числе 2012 - 7, 2013 - 7, 2014 -7;

- Количество участников молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, регулярно принимающих участие в их деятельности в течение года – 830;

- Количество мероприятий проведённых совместно с ДиМОО патриотической направленности – 15, в том числе: 2012 - 5, 2013 - 5, 2014 - 5;

- Количество молодёжных и детских общественных объединений патриотической направленности, получивших финансовую поддержку – 9;

- Количество специалистов, принявших участие в обучающих семинарах по вопросам патриотического воспитания – 1;

- Количество разработанных методик в сфере патриотического воспитания молодёжи – 32, в том числе: 2012 - 16, 2013 - 0, 2014 – 16.

Список сокращений, используемых в Программе

УКМС – Управление по культуре, молодёжи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;

УО — Управление образования администрации Рыбинского муниципального района;

ДиМОО – детские и молодёжные общественные объединения;

САМ - муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района «Социальное агентство молодёжи»

ММЦ — Муниципальный методический центр;

МУК — муниципальные учреждения культуры;

МОУ — муниципальные образовательные учреждения;

ОБ — бюджет Ярославской области;

МБ — Бюджет Рыбинского муниципального района.

Главный специалист Управления по

культуре, молодёжи и спорту   В.В.Корчмина